ISMS-P 인증 사후심사 대응 경영진 요약

Zava 파이낸셜코리아 주식회사  |  심사기관: Fabrikam 정보보호인증원  |  심사기간: 2026년 10월 12일 ~ 16일

작성 2026년 9월 2일  |  작성자 정다은 준법감시인  |  수신 정보보호최고책임자(CISO) 및 경영진  |  분류 대외비

1. 전반적인 정보보호 관리 수준 진단

제도와 문서 체계는 갖추어져 있지만 이행 증적이 일부 구간에서 끊겼습니다. 접근통제 정책(v3.1, 시행일 2026년 1월 10일)과 데이터 보존·파기 정책(v2.3, 시행일 2026년 3월 15일)은 모두 승인권자의 승인을 마쳤고 차기 검토 시점이 2027년으로 명시돼 있어 현행 문서로 유지되고 있습니다. 정책이 정한 통제 기준 자체는 ISMS-P 인증기준 2.5 인증 및 권한관리와 개인정보의 안전성 확보조치 기준을 근거로 삼고 있습니다.

그럼에도 위험관리대장에 등록된 12건 가운데 10건이 미조치, 2건이 조치중 상태입니다. 심각 5건, 높음 6건, 보통 1건으로 상위 등급에 건수가 집중돼 있습니다. 심각 5건은 모두 미조치이며 목표일이 9월 25일에서 10월 5일 사이에 몰려 있습니다. 다만 전수가 방치된 것은 아니고, 대상 식별·계획 승인·부분 적용이 진행된 항목이 여럿입니다. 예를 들어 R-002는 전체 5개 컨테이너 가운데 2개가 2026년 7월 기준 암호화 적용을 마쳤고, R-003은 서비스 계정 23개 가운데 8개가 2026년 8월 기준 전환을 끝냈습니다.

심사 체크리스트 15개 항목 가운데 증적을 그대로 제출할 수 있는 항목은 3개입니다. 나머지는 증적이 없거나(미비 6개) 조치가 진행 중이어서 현시점 수치가 그대로 드러나는 상태(진행중 6개)입니다. 두 정책 문서도 자체적으로 미준수 사실을 기록해 두고 있습니다. 접근통제 정책 3.2절은 분기별 특수권한 계정 검토가 일정대로 수행되지 않았고 방치된 관리자 계정 14개가 기한 안에 정지되지 않았다고 적습니다. 데이터 보존·파기 정책 7절은 SharePoint 비정형 데이터의 자동 레이블 미배포와 레거시 보관 시스템의 2019년 이전 기록 미표시를 미비 항목으로 적습니다.

종합하면 설계된 통제와 실제 운영 사이의 간극이 이번 사후심사의 핵심 쟁점이 될 가능성이 높습니다. 특히 사내 문서가 스스로 미준수를 명시해 둔 항목은 심사원이 가장 먼저 확인하는 지점입니다.

2. 위험도가 가장 높은 미조치 항목

위험관리대장에서 등급이 '심각'이면서 상태가 '미조치'인 항목은 아래 5건입니다. 모두 심사 시작일인 10월 12일 이전이 목표일이며, 이 가운데 어느 하나라도 남을 경우 대응할 증적이 없는 상태로 심사를 맞게 됩니다.

| 위험ID | 위험 내용 | 통제영역 | 담당자 | 조치목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | 온프레미스 Active Directory에 공용 관리자 계정 14개가 남아 있음. 행위자 특정과 세션 추적이 불가능함 | 접근통제 | 남지훈 (정보보호본부장) | 2026-09-30 |
| R-002 | 고객 개인신용정보가 담긴 Azure Blob Storage 컨테이너 3개에 저장 시 암호화 미적용 | 개인정보보호 | 문경호 (클라우드인프라팀장) | 2026-09-25 |
| R-003 | Azure 서비스 계정 23개에 다중 인증(MFA) 미적용. 관리 ID 전환이 되지 않은 상태 | 계정 및 권한관리 | 문경호 (클라우드인프라팀장) | 2026-10-05 |
| R-004 | 외주 분석업체 Litware 데이터애널리틱스가 사내 데이터웨어하우스에 24시간 상시 접근 권한 보유 | 외부자 보안 | 조현우 (외주관리팀장) | 2026-09-30 |
| R-005 | 침해사고 대응 모의훈련을 18개월간 실시하지 않음. 최근 훈련은 2025년 2월 | 침해사고 대응 | 남지훈 (정보보호본부장) | 2026-09-25 |

다섯 건 가운데 R-001은 진행률이 가장 명확합니다. 특수권한 관리(PAM) 도입이 진행 중이고 대상 계정 식별과 문서화가 끝났으며 전환 계획도 승인받은 상태입니다. 같은 사안을 접근통제 정책 3.2절이 이미 정책 미준수로 명시해 둔 점을 감안하면, 이 항목은 심사 전 종결을 최우선으로 두는 것이 타당합니다.

R-004는 보안계약서 개정안이 법무 검토 단계에 머물러 있어 경영진 차원의 결정이 필요합니다. 현재는 Litware 세션 로그 상세 기록이 임시 통제로 적용돼 있을 뿐이며, 접근 시간 제한과 작업 입회 통제는 없는 상태입니다. R-005는 모의훈련을 2026년 9월로 확정하고 진행자를 선임했으므로, 일정대로 수행되면 심사 시점에 훈련 결과 보고서를 증적으로 제출할 수 있습니다.

3. 심사 체크리스트 준비 상태별 건수

| 준비상태 | 건수 | 비율 | 해당 점검 항목 번호 |
| --- | --- | --- | --- |
| 준비완료 | 3 | 20% | 1, 14, 15 |
| 진행중 | 6 | 40% | 4, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 미비 | 6 | 40% | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |
| 합계 | 15 | 100% | — |

준비완료 3건은 사용자 계정 신청·승인 절차(항목 1), 보존 기간에 따른 파기(항목 14), 퇴직자 권한 회수(항목 15)입니다. 세 항목 모두 시스템에서 바로 추출할 수 있는 기록을 갖추고 있습니다. 항목 15는 ServiceNow로 인사와 IT가 연동돼 권한 회수가 자동 실행되고 최근 6개월 회수 로그의 평균 소요 시간이 3.2시간입니다.

미비 6건은 증적 자체를 제출할 수 없는 항목이므로 심사에서 그대로 드러납니다. 항목 2는 공용 관리자 계정 14개가 남아 있어 조치 전에는 증적 제출이 불가하고, 항목 3과 항목 6은 각각 Entra ID 보고서와 Azure 설정 화면에 미적용 상태가 그대로 노출됩니다. 항목 8은 최근 12개월 이내 모의훈련 결과 보고서 자체가 없는 상태입니다.

진행중 6건은 절차와 기록이 존재하되 현시점 수치가 기준에 미달하는 경우입니다. 항목 4는 2025년 2·3분기를 기한 안에 완료하고 보고서를 보유하고 있으므로 부분 증적 제출이 가능하며, 항목 11은 이수율 67%라는 수치가 보고서에 그대로 나옵니다. 이 구간은 심사 전에 수치를 올리면 지적 강도를 낮출 수 있는 영역입니다.

4. 노출도가 가장 큰 통제영역

위험관리대장과 심사 체크리스트를 같은 통제영역 기준으로 겹쳐 보면 노출이 가장 큰 영역은 접근통제와 계정·권한관리입니다. 이 영역 하나에 위험 3건(R-001, R-003, R-007)이 몰려 있고, 체크리스트 항목도 다섯 개로 가장 많습니다.

| 통제영역 | 관련 위험ID (등급) | 관련 점검 항목 (준비상태) | 보완 통제 유무 |
| --- | --- | --- | --- |
| 접근통제 · 계정 및 권한관리 | R-001(심각), R-003(심각), R-007(높음) | 2(미비), 3(미비), 4(진행중), 1·15(준비완료) | R-007은 ServiceNow 자동 알림 설정 |
| 개인정보보호 | R-002(심각) | 6(미비) | 없음 — 3개 컨테이너 평문 상태 |
| 외부자 보안 | R-004(심각) | 5(미비) | Litware 세션 로그 상세 기록 |
| 침해사고 대응 | R-005(심각) | 8(미비) | 없음 — 훈련 보고서 미보유 |
| 로그 및 접속기록 관리 | R-012(높음) | 7(미비) | 주간 수동 내보내기(암호화 Blob) |

이 영역이 높은 노출도를 갖는 이유는 건수 때문만은 아닙니다. 접근통제 정책은 1절에서 접근통제를 정보보호 프로그램의 최우선 순위로 명시하고, 2절 원칙에서 공용 계정을 금지하며 모든 접근을 실명 계정에 연결하도록 정하고 있습니다. R-001은 이 원칙을 정면으로 벗어난 상태이며, 정책 3.2절은 이를 정책에 대한 중대한 미준수 사항으로 기록하고 있습니다.

5. 심사 전 6주 우선순위별 조치 계획

아래 계획은 위험관리대장에 등록된 조치목표일을 그대로 유지하면서, 등급과 목표일 순서에 따라 9월 2일부터 심사 직전까지 6주를 배분한 것입니다. 1순위는 미완료 시 증적 제출 자체가 불가능한 심각 등급 항목, 2순위는 수치를 올려 지적 강도를 낮출 수 있는 항목, 3순위는 심사 전 완료가 어려워 진행 경과를 설명하는 방식으로 대응할 항목입니다.

| 주차 (기간) | 우선순위 | 조치 내용 | 관련 위험ID | 책임자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1주 （ 9/2 – 9/8 ） | 1순위 | PAM 전환 실행으로 공용 관리자 계정 14개 실명 계정 전환 착수. Azure Blob 잔여 3개 컨테이너 암호화 소급 적용 착수 | R-001, R-002 | 남지훈, 문경호 |
| 2주 （ 9/9 – 9/15 ） | 1순위 | 변경관리 지침 개정 확정(목표일 9/15). 모의훈련 시나리오 확정과 사전 준비. Litware 보안계약서 개정안 법무 검토 종결 | R-010, R-005, R-004 | 남지훈, 조현우 |
| 3주 （ 9/16 – 9/22 ） | 1순위 | 랜섬웨어 시나리오 모의훈련 실시와 결과 보고서 작성. Purview 보존 정책 변경에 대한 규정 준수 관리자 승인 획득 | R-005, R-012 | 남지훈 |
| 4주 （ 9/23 – 9/29 ） | 1순위 | 목표일 9/25 두 건 종결(암호화 5개 컨테이너 전수, 모의훈련). 고객 포털 SQL 삽입·API 객체 참조 취약점 코드 수정 스프린트 완료 | R-002, R-005, R-009 | 문경호, 남지훈 |
| 5주 （ 9/30 – 10/6 ） | 1·2순위 | 목표일 9/30 다섯 건 종결(R-001, R-004, R-008, R-009, R-012). 교육 이수율 95% 달성 확인. 서비스 계정 잔여 15개 MFA 전환을 10/5까지 종결 | R-001, R-004, R-008, R-009, R-012, R-003 | 전 담당자 |
| 6주 （ 10/7 – 10/11 ） | 3순위 | 증적 취합과 제출본 정리. 심사 전 종결이 어려운 R-006(BCP 초안)과 R-011(자동 레이블 시범)은 진행 경과와 완료 예정을 문서로 정리 | R-006, R-011 | 정다은, 조현우 |

경영진 판단이 필요한 지점은 세 곳입니다. 첫째, R-004는 법무 검토 중인 정보처리 위탁 보안계약서 개정안을 심사 전에 확정할지, 아니면 접근 시간을 우선 제한하는 임시 조치를 먼저 적용할지를 결정해야 합니다. 둘째, R-009는 근본 조치가 애플리케이션 코드 수정이므로 9월 개발 스프린트의 우선순위 재배치가 필요합니다. 셋째, R-006은 대장상 목표일이 10월 31일로 심사 이후이며 대장에도 심사 전 완료가 어렵다고 기록돼 있으므로, 진행 상태를 어느 수준까지 공개할지에 대한 방침이 있어야 합니다.