## Gap 분석
Zava 파이낸셜코리아 · ISMS-P 사후심사 Gap 분석 (위험관리대장 미조치·조치중 항목 — 심사 기간 2026년 10월 12일~16일)
위험ID | 위험내용 | 위험등급 | 관련 점검 항목 | 점검 항목 준비상태 | 미비 내용 | 심사 전 권고 조치 | 담당자
R-001 | 온프레미스 Active Directory에 공용 관리자 계정 14개가 남아 있음. 계정을 여럿이 함께 쓰고 있어 행위자를 특정할 수 없고 세션 추적이 불가능함 | 심각 | 항목 2 — 특수권한 계정은 개인별 실명 계정을 사용한다 (공용 계정 금지) / ISMS-P 2.5.5 | 미비 | 공용 관리자 계정 14개가 아직 살아 있음. 조치가 끝나기 전에는 PAM 보고서와 Active Directory 계정 현황을 증적으로 제출할 수 없음 | PAM 전환을 조치목표일 2026-09-30까지 완료하고, 공용 계정이 없음을 보이는 PAM 시스템 보고서와 Active Directory 계정 현황을 증적으로 확보 | 남지훈 (정보보호본부장)
R-002 | 고객 개인신용정보가 담긴 Azure Blob Storage 컨테이너 3개에 저장 시 암호화가 적용되지 않음. 스토리지 계정이 침해되면 평문으로 노출됨 | 심각 | 항목 6 — 고객 개인신용정보를 저장하는 모든 저장소에 암호화가 적용된다 / ISMS-P 2.7.1 | 미비 | 고객 개인신용정보가 담긴 Azure Blob 컨테이너 3개가 암호화 미적용. 설정 화면에 그대로 노출됨 | 잔여 3개 컨테이너의 암호화 소급 적용을 2026-09-25까지 완료하고, Azure 스토리지 암호화 설정 보고서와 개인정보 보관 위치가 표시된 자산 목록을 확보 | 문경호 (클라우드인프라팀장)
R-003 | Azure 서비스 계정 23개에 다중 인증(MFA)이 적용되지 않음. MFA 의무화 이전에 만들어진 계정으로 관리 ID 전환이 되지 않은 상태 | 심각 | 항목 3 — 모든 사용자 계정과 서비스 계정에 다중 인증이 적용된다 / ISMS-P 2.5.3 | 미비 | 서비스 계정 23개가 MFA 미적용. Entra ID 보고서에 그대로 드러남 (2026년 8월 기준 8개 전환 완료) | 잔여 15개 계정의 관리 ID 전환을 2026-10-05까지 완료. 전환이 불가한 계정은 예외 처리 대장에 등재하고 보완 통제를 기록 | 문경호 (클라우드인프라팀장)
R-004 | 외주 분석업체 Litware 데이터애널리틱스가 사내 데이터웨어하우스에 24시간 상시 접근 권한을 보유. 접근 시간 제한이나 작업 입회 통제가 없음 | 심각 | 항목 5 — 외주업체 접근권한은 기간을 한정하고 작업을 입회 통제한다 / ISMS-P 2.3.2, 2.3.3 | 미비 | Litware 데이터애널리틱스가 상시 접근권한 보유. 보안계약서 개정 중이며 현재 로그에 입회 없는 접근 기록이 남아 있음 | 법무 검토 중인 정보처리 위탁 보안계약서 개정안을 확정하고 접근 시간대와 시스템 범위를 한정. 2026-09-30까지 세션 범위와 접속 시간이 남는 접근 로그를 확보 | 조현우 (외주관리팀장)
R-005 | 침해사고 대응 모의훈련을 18개월간 실시하지 않음. 최근 훈련은 2025년 2월 | 심각 | 항목 8 — 침해사고 대응 절차를 문서화하고 매년 훈련한다 / ISMS-P 2.11.4 | 미비 | 최근 훈련이 2025년 2월로 18개월 경과. 현시점에 제출할 훈련 결과 보고서가 없음 | 원장 시스템 랜섬웨어 감염 시나리오 모의훈련을 2026-09-25까지 실시하고, 결과 보고서를 최근 12개월 내 증적으로 작성 | 남지훈 (정보보호본부장)
R-006 | 업무연속성계획(BCP)을 2023년 이후 검토하거나 갱신하지 않음. 현재의 클라우드 구조와 재택 병행 근무 환경이 반영돼 있지 않음 | 높음 | 항목 13 — 업무연속성계획을 문서화하고 매년 검토한다 / ISMS-P 2.12.1, 2.12.2 | 진행중 | BCP 최종 갱신이 2023년. 현행 문서에 클라우드 구조가 반영돼 있지 않음. 초안은 9월 말 예정 | 대장상 목표일이 2026-10-31로 심사 이후이므로 심사 전 완료는 어려움. 9월 말 초안과 외부 자문사 선임 근거, 업무영향분석 진행 상황을 진행 경과로 제시 | 정다은 (준법감시인)
R-007 | 2025년 4분기 접근권한 정기 검토가 기한보다 47일 늦게 완료됨. 검토 절차가 수작업이고 담당자 개인의 기억에 의존함 | 높음 | 항목 4 — 접근권한 검토를 분기마다 실시하고 기한 안에 완료한다 / ISMS-P 2.5.6 | 진행중 | 2025년 4분기 검토가 2026-02-14에 기한을 넘겨 완료됨. 2026년 1분기 검토는 진행 중 | 2026년 1분기 검토를 기한 내 종결하고, ServiceNow 자동 알림 설정 내역과 2025년 2·3분기 기한 내 완료 보고서를 함께 제출 | 문경호 (클라우드인프라팀장)
R-008 | 연간 정보보호 교육 이수율이 67%에 머물러 있음. 임직원 33%가 의무 교육을 마치지 않음 | 높음 | 항목 11 — 전 임직원이 연간 의무 정보보호 교육을 이수한다 / ISMS-P 2.2.4 | 진행중 | 현재 이수율 67%. 교육 시스템 보고서에 현재 수치가 그대로 나옴 | 이수 독려 캠페인을 이어 2026-09-30까지 목표 95%를 달성하고, 팀장 대상 안내 발송 이력과 이수율 추이를 함께 증적화 | 서예린 (인사총무팀장)
R-009 | 2026년 3월 모의침투 결과 가운데 위험도 높음 2건이 미조치 상태. 고객 포털의 SQL 삽입 취약점과 API의 부적절한 직접 객체 참조 | 높음 | 항목 9 — 위험도 심각·높음 취약점을 정해진 기한 안에 조치한다 / ISMS-P 2.11.2 | 진행중 | 2026년 3월 모의침투의 높음 2건이 미조치. 웹 방화벽 규칙으로 임시 완화 중이며 근본 조치는 애플리케이션 코드 수정 필요 | 9월 개발 스프린트에서 코드 수정을 완료하고 재점검 결과를 확보. 2026-09-30까지 조치 이력 대장을 정리 | 문경호 (클라우드인프라팀장)
R-010 | 변경관리 절차에 기준 금액 이하 인프라 변경은 보안성 검토를 요구하지 않음. 최근 변경 3건이 보안 검토 없이 반영됨 | 높음 | 항목 10 — 인프라 변경은 반영 전에 보안성 검토를 거친다 / ISMS-P 2.9.1 | 진행중 | (대장 상태: 조치중) 변경 3건이 보안성 검토를 거치지 않음. 변경 이력에 해당 3건의 공백이 드러남 | 변경관리 지침 개정을 2026-09-15까지 확정해 보안성 검토 기준을 명문화하고, 개정 이후 변경 건의 검토 승인 기록을 확보 | 남지훈 (정보보호본부장)
R-012 | Microsoft 365 Purview의 감사 로그 보존 기간이 90일로 설정돼 있음. 5만 명 이상의 정보주체 개인정보를 처리하므로 2년 이상 보관해야 함 | 높음 | 항목 7 — 접속기록을 2년 이상 보관한다 / ISMS-P 2.9.4 | 미비 | 현재 보존 기간 90일. 주간 수동 내보내기는 기록해 두었으나 보존 정책 자체는 미변경 | Purview 보존 정책을 2년 이상으로 변경하고 규정 준수 관리자 승인과 검증을 2026-09-30까지 완료. 설정 화면과 보관 기간이 확인되는 로그 추출본을 확보 | 남지훈 (정보보호본부장)
R-011 | 레거시 SharePoint 문서에 정보자산 분류 체계가 적용되지 않음. 약 12,000건에 민감도 레이블이 없음 | 보통 | 항목 12 — 모든 정보자산을 분류 체계에 따라 분류하고 표시한다 / ISMS-P 2.1.3 | 진행중 | (대장 상태: 조치중) 레거시 SharePoint 문서 약 12,000건이 미분류. 자동 레이블 시범 적용 중 | 대장상 목표일이 2026-12-31로 심사 이후이므로 전면 적용은 어려움. 500건 시범 적용 결과와 전면 적용 계획을 진행 경과로 제시 | 조현우 (외주관리팀장)
위험등급별 건수
심각 | 5
높음 | 6
보통 | 1
합계 | 12