## Slide 1: 「공공 AI사업 추진체계 유연화 방안 마련」 제안요약서
한국지능정보사회진흥원(NIA) · 사업예산 70,000,000원(부가세 포함) · 기간 180일

## Slide 2: 일반현황 — 제안사·조직·수행체계
평가 배점 20점 (제안사 일반현황 5 · 조직 및 인원 5 · 수행조직 및 업무분장 10)
제안사 개요
  [제안사명], 설립 [연도], 주요 연혁 [기재 필요]
  본 사업과의 연관성: AI 정책·법제도 연구 수행 실적 [기재 필요]
조직 및 인원
  총 인원 [명], AI 정책·법제도 연구인력 [명]
수행조직 및 업무분장 — 배점 10점으로 이 장에서 가장 큽니다
  PM 1명이 전 기간 전담하며, 유형화·재설계·법제 세 축에 책임자를 각각 둡니다
  PM과 전담인력은 발주기관 사전승인 없이 교체할 수 없어, 180일 전 기간 투입 가능한 인력만 올립니다

## Slide 3: 사업 이해도와 추진전략
사업 이해도 (10점)
발주기관이 밝힌 세 가지 한계점
  기술-사업 주기 불일치 — 사업이 끝날 무렵 기술이 노후화됩니다
  절차상 비효율 — AI 기능 일부만 바꿔도 전면 재구축으로 갑니다
  운영관리 미흡 — 장애 대응 중심이라 모델 성능 저하에 늦게 대응합니다
따라서 이 사업의 목적은 새 시스템 구축이 아니라 조달·계약 절차의 유연화입니다
추진전략 (10점)
앞단 일정이 짧습니다
  유형화 5개 이상과 전문가 10명 이상 의견수렴이 M 한 달에 배정돼 있습니다
  착수와 동시에 전문가 풀과 인터뷰 대상을 확보한 상태로 시작합니다
뒷단 두 트랙이 겹칩니다
  법·제도 개정안(M+3~M+5)과 자문회의(M+4~M+5)를 병렬로 운영합니다
중간보고 시점인 M+2까지 유형화·사례분석·개선방향을 모두 확정합니다

## Slide 4: 사업 방법론
평가 배점 10점 — 절차·기법의 적용방안, 적용 경험, 산출물 종류와 제출시기를 봅니다
적용 절차
  유형화: 사업목적·예산비중·핵심 산출물을 판단 기준으로 삼아 복합 사업도 일관 분류합니다
  사례분석: 최근 3년 중앙부처·지자체·공공기관 사업을 유형별 3건 이상, 정량분석과 담당자 인터뷰를 함께 씁니다
  효과분석: 단계별 소요시간, 전체 사업기간, 사업비, 재작업비용, 과업변경 건수를 재고 시각화합니다
적용(활용) 경험 — [유사 용역 수행 실적 기재 필요]
산출물과 제출시기
  유형 분류 체계와 과제 선정 결과 — M+1 (제안)
  재설계 프로세스와 정량 효과분석 — M+3 (제안)
  법·제도 개정안과 제도개선 로드맵 — M+5 (제안)
  원문 일정표가 막대 그림으로만 표시돼 있어 제출시기는 (제안) 값입니다

## Slide 5: 공공 AI 사업 유형화 및 유연화 적용 과제 선정
평가 배점 10점 — 사업수행 30점을 이루는 세 축 가운데 첫 축입니다
유형화
  PoC·BMT, 신규구축, 운영서비스 AI모델 도입·교체 등 최소 5개 이상 유형을 정의합니다
  유형별 특성과 대표사례를 함께 적습니다
  PoC와 신규구축이 결합된 사업처럼 여러 유형에 걸치는 경우의 판단 기준을 따로 만듭니다
  분류 체계의 타당성은 AI기술전문가·발주자·사업자·관계부처 10명 이상 의견수렴으로 검증합니다
과제 선정
  유형별 추진 전단계의 비효율과 제약요인을 분석해 단계별 문제점 목록을 만듭니다
  전자정부법, 국가계약법, 소프트웨어진흥법, 국가재정법을 놓고 유연화 가능 범위와 법·제도 제약 범위를 나눕니다

## Slide 6: 공공 AI 사업 추진체계 재설계
개선방향 도출 (10점 중 전반부)
  AI전략위, 조달청 등 관련 부처와 협의해 개선과제를 공동으로 도출합니다
국내외 유사사례
  미국 GSA AI 조달 가이드라인
  영국 Guidelines for AI procurement
  EU Model Contractual Clauses(MCC-AI)
  국내 AI 애자일 기반 DPG 혁신서비스
기존 품질관리 제도와 잇습니다
  감리 시점 확대, AI 감리 점검항목과 기준, 감리 전문인력 자격 체계
  AI-PMO 역할 확대와 전문성 기준
프로세스 재설계와 효과분석
  기획·발주·구축·검증·운영 전주기를 반영해 프로세스를 다시 짭니다
  현행 대비 단계별 비교표를 만들고 이해관계자 의견을 받아 반영합니다
정량지표로 절감 효과를 냅니다
  단계별 소요시간, 전체 사업기간, 사업비, 재작업비용, 과업변경 건수
  사업기간 단축, 구축·운영 비용 절감, 재작업비용 감소율을 그림으로 제시합니다
정량 요건은 임의로 줄일 수 없습니다. 과업 변경은 발주기관 사전승인 사항입니다

## Slide 7: 법·제도 개선안 마련
평가 배점 10점 — 유형화·재설계와 같은 배점입니다. 법제 전문 인력을 두는 편이 배점상 유리합니다
제도개선
  재설계 프로세스 적용에 필요한 법령을 전수조사합니다. 시행규칙, 고시, 가이드를 포함합니다
  개정 대상별 개정안을 쓰고 제도개선 로드맵을 만듭니다
  법령 개정 없이 가이드·고시 수준에서 먼저 적용할 수 있는 사항을 따로 뽑습니다
의견수렴
  조달청, AI전략위, 기획예산처, 재정경제부, 과학기술정보통신부와 발주자·수행사·법제도 전문가를 대상으로 자문회의를 엽니다
  수렴한 의견을 분석해 개정안과 로드맵에 반영합니다
로드맵은 단기(가이드·고시 개정)와 중장기(법률·시행령 제·개정) 두 층으로 나눕니다

## Slide 8: 프로젝트 관리 — 관리방법론·관리역량·일정계획
구분 | 배점 | 제안 내용 | 확인 필요
관리방법론 | 5 | 사업위험·진도·산출물 형상과 문서 관리 절차를 주간 단위로 운영 | —
관리역량 | 5 | PM [성명] · 유사 프로젝트 관리 경력 [기재 필요] | PM 미명시 시 서면평가
일정계획 | 5 | M~M+5 여섯 구간에 활동·기간·자원·핵심인력을 배정 | 착수 실일자 문서에 없음
보고 체계 | — | 주간보고 상시 · 중간보고 M+2 · 종료보고 M+5 | —
회의 방식 | — | 진도·일정관리 회의는 영상회의 원칙, 대면 시 발주기관 소재지 | 대구 이동 경비 반영
인력 운용 | — | PM과 전담인력은 전 기간 고정, 변경 시 발주기관 사전승인 | 겸직 인력 배제

## Slide 9: 보안관리방안과 사회적 가치·안전 관리
보안관리방안 3점 + 안전·보건/재난관리 2점 = 5점. 표준 서식으로 확실히 가져가는 점수입니다
보안관리방안 (3점)
  보안 관리체계와 자료유출방지 대책
  개인정보보호 방안 — 담당자 인터뷰와 자문회의에서 수집한 개인정보의 보관·파기 절차 포함
  산출물에 대한 정보보호 방안
사회적 가치 및 안전 관리 (2점)
  안전관리 매뉴얼과 관련자 교육계획
  비상상황·재난 발생 시 대응 방안
  사업장을 구축하는 경우 사업장과 수행인력에 대한 안전·보건관리 방안

## Slide 10: 감사합니다