주간 업무보고

보고 기간: 2026년 8월 26일(수) ~ 9월 2일(수)  |  작성자: Copilot User (소속 조직)

1. 금주 업무 요약

· 현장 교육 2건을 직접 수행했습니다. 지방 사업장 워크숍(8/26)과 생산본부 실습 세션(8/27)을 진행했고, 두 건 모두 참석자 피드백을 정리해 후속 과제로 넘겼습니다.

· 9월 대규모 교육 일정이 확정되었습니다. 전사 신규 시스템 기초 교육(9/4·9/8)과 지방 사업장 다일차 교육 준비가 병행됩니다.

· 학습관리시스템이 IT본부에서 승인되어 배포 단계로 진입했으며, 기본 라이선스 사용자 대상 기능 제공 방식 변경에 따른 문의 대응이 늘었습니다.

2. 프로젝트별 상세

2-1. 영업본부 – 전사 신규 시스템 기초 교육

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| ① 진행 상황 | 전사 오픈(약 500명) 대상 기초 교육 일정을 협의해 1·2회차 날짜와 장소를 확정했습니다. 교안 초안을 공유하고 담당 부서 검토를 받았습니다. (9월 교육 준비 회의) |
| ② 이슈 및 리스크 | 대상 인원 대비 라이브 세션이 2회로 축소되어 미참석자는 녹화본에 의존해야 합니다. 질의응답 기회가 줄어드는 점을 보완할 방법이 필요합니다. |
| ③ 다음 주 계획 | 9/4(금)와 9/8(화) 각 90분 세션을 진행합니다. 녹화본 배포 경로와 후속 질의 창구를 사전에 안내합니다. |

2-2. 생산본부 – 협업 도구 활용 교육

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| ① 진행 상황 | 8/27 오후 사업장 현장에서 실습 세션을 진행했습니다. 참석자 대상 사전 설문을 반영해 실무 사례 중심으로 구성했습니다. (교육 결과 회신 메일) |
| ② 이슈 및 리스크 | 문서 편집 기능이 상위 라이선스에서만 제공되어, 기본 라이선스 참석자에게는 실습 범위를 축소해 안내해야 했습니다. |

2-3. IT본부 – 학습관리시스템 도입

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| ① 진행 상황 | IT본부가 학습관리시스템을 승인했고, 참여 확인서 회신과 약관 동의를 완료했습니다. (승인 회신 메일 8/28) |
| ② 이슈 및 리스크 | 배포 일정이 활성화 코드 수령 시점에 종속되어 코드가 늦어지면 착수가 미뤄집니다. |
| ③ 다음 주 계획 | 활성화 코드 수령 후 IT본부와 배포 일정을 확정합니다. 9/2 정례 회의에서 진행 상황을 공유합니다. |

2-4. 지방 사업장 – 다일차 실무 교육

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| ① 진행 상황 | 8/26 현장 워크숍을 직접 진행했습니다. 지방 사업장 2·3·4일차 교육은 담당 강사와 분담해 준비 중입니다. (교육 일정 조율 메일) |

2-5. 신임 팀장 과정 – 도입 세션

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| ① 진행 상황 | 도입 세션 1차·2차 초대를 수락하고 준비에 착수했습니다. (세션 초대 메일 8/29) |
| ② 이슈 및 리스크 | 현재까지 별도 이슈는 없으나 세부 커리큘럼과 실습 환경 요건이 아직 확정되지 않았습니다. |
| ③ 다음 주 계획 | 1차 세션 교안과 실습 환경 요건을 정리해 담당자와 사전 협의합니다. |

2-6. 교육 문의 대응 (재무본부, 인사본부)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| ① 진행 상황 | 재무본부 지원 요청(요청번호 SR-2418)이 배정되어 범위를 확인했습니다. 인사본부 건도 같은 주에 접수됐습니다. |
| ② 이슈 및 리스크 | 동일 부서 건으로 요청이 세 건 중복 등록되어 어느 건에 실적을 기록할지 정리가 필요합니다. |
| ③ 다음 주 계획 | 배정된 요청별 수행 범위와 일정을 확정하고 실적 입력을 기한 내 완료합니다. |

2-7. 내부 활동 및 역량 개발

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| ① 진행 상황 | 사내 스터디 2회차 발표를 진행했고(8/31), 자격 시험 준비를 병행했습니다. (스터디 일정 8/31) |

2-8. 보완 항목 (2-4 지방 사업장 / 2-7 내부 활동)

| 프로젝트 | 구분 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 지방 사업장 | ② 이슈 및 리스크 | 교육 교안을 전면 개정·재설계 중이어 회차 간 버전 관리가 필요합니다. 지방 사업장 다일차 일정으로 이동과 강사 배정 부담이 있습니다. |
| 지방 사업장 | ③ 다음 주 계획 | 2–4일차 교재와 실습 환경을 최종 점검해 담당 강사에게 사전 공유합니다. |
| 내부 활동 |  |  |

▪ 내부 활동 ② 이슈 및 리스크: 자격 시험과 필수 교육, 현장 교육이 같은 주에 몰려 준비 시간 확보가 빠듯했습니다. (일정 8/28, 8/31)

▪ 내부 활동 ③ 다음 주 계획: 사내 워크숍과 주간 정례 회의에 참석하고, 실적 기록 마감을 기한 내 처리합니다.

근거: 본인이 보낸 메일, Teams 메시지, 캘린더 일정 및 편집 파일(2026-08-26 ~ 09-02) 기준으로 작성되었습니다.